## Trang tính1
| CAPSTONE 4 | TEAM 1 | BC63
| Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | % Testing
1 | Router | 2024-06-10 | 2024-06-30 |  | Nguyên + Tuấn | 100% | Done
2 | Navbar | 2024-06-10 | 2024-06-30 |  | Nguyên | 100% | Done
3 | Login Page + Logout | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  | Nguyên | 100% | Done
4 | Register Page | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  | Nguyên | 100% | Done
5 | Project Management | 2024-06-10 | 2024-06-28 |  | Tuấn | 100% | Done
6 | Task Management | 2024-06-10 | 2024-06-30 |  | Nguyên | 100% | Done
7 | User Profile | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  | Nguyên | 100% | Done
8 | User Management | 2024-06-10 | 2024-06-30 |  | Tuấn | 100% | Done
9 | Others | 2024-06-10 | 2024-06-30 |  | Tuấn | 100% | 90%